## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-17 to 2022-07-07
QL Cửa Hàng bán hoa | 2022-04-17 | 2022-06-10
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-17 | 2022-04-21
Tài liệu kế hoạch cho dự án | 2022-04-17 | 2022-04-17
Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-04-18 | 2022-04-18
Bản kế hoạch đảm bảo cấu hình | 2022-04-19 | 2022-04-19
Bản kế hoạch đảm bảo truyền thông | 2022-04-20 | 2022-04-20
Bản kế hoach đảm bảo rủi ro | 2022-04-21 | 2022-04-21
2. Xác định yêu cầu | 2022-04-22 | 2022-04-29
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-04-22 | 2022-04-23
Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 2022-04-22 | 2022-04-22
Tài liệu yêu cầu hcưng cho mỗi chức năng của hệ thống | 2022-04-23 | 2022-04-23
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-04-24 | 2022-04-27
Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-04-24 | 2022-04-24
Mô tả gaio diện hệ thống | 2022-04-25 | 2022-04-25
Chi tiết các usecase | 2022-04-26 | 2022-04-26
Các tài liệu khác | 2022-04-27 | 2022-04-27
Kiểm định lại chất lượng | 2022-04-28 | 2022-04-29
3. Phân tích thiết kế | 2022-04-29 | 2022-05-11
3.1 Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 2022-04-29 | 2022-05-03
Biểu đồ lớp | 2022-04-29 | 2022-04-29
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý sản phẩm | 2022-04-30 | 2022-04-30
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý | 2022-05-01 | 2022-05-01
Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | 2022-05-02 | 2022-05-02
Các biểu đồ cho hệ thống báo cáo | 2022-05-03 | 2022-05-03
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-04 | 2022-05-08
Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-04 | 2022-05-05
Tài liệu thiết kế hệ thống con | 2022-05-06 | 2022-05-06
Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-05-07 | 2022-05-08
Kế hoạch cuối cùng | 2022-05-09 | 2022-05-09
Đề xuất thực hiện | 2022-05-10 | 2022-05-10
Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-11 | 2022-05-11
4. Hiện thực chức năng | 2022-05-11 | 2022-05-28
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | 2022-05-11 | 2022-05-13
Xây dựng giao diện | 2022-05-14 | 2022-05-15
Hệ thống quản lý khách hàng | 2022-05-16 | 2022-05-16
Hệ thống quản lý nhân viên | 2022-05-17 | 2022-05-17
Hệ thống quản lý sản phẩm | 2022-05-18 | 2022-05-19
Hệ thống quản lý nhà cung cấp | 2022-05-20 | 2022-05-20
Hệ thống quản lý hóa đơn | 2022-05-21 | 2022-05-22
Xây dựng báo cáo thống kê | 2022-05-23 | 2022-05-25
Xây dựng hệ thống đăngnhập | 2022-05-26 | 2022-05-26
Tài liệu sử dụng | 2022-05-27 | 2022-05-28
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-05-29 | 2022-06-07
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-05-29 | 2022-06-05
Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 2022-05-29 | 2022-05-29
Báo cáo kiểm thử chức năng đặt hàng | 2022-05-30 | 2022-05-30
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm | 2022-05-31 | 2022-05-31
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý khách hàng | 2022-06-01 | 2022-06-01
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nhân viên | 2022-06-02 | 2022-06-02
Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nhà cung cấp | 2022-06-03 | 2022-06-03
Báo cáo kiểm thử chức năng hóa đơn | 2022-06-04 | 2022-06-04
Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo thống kê | 2022-06-05 | 2022-06-05
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-06-06 | 2022-06-07
Vận hành | 2022-06-08 | 2022-06-09
Kết thúc dự án | 2022-06-10 | 2022-06-10