## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-17 to 2022-07-07
QL Cửa Hàng bán hoa | 2022-04-17 | 2022-06-10
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-17 | 2022-04-21
2. Xác định yêu cầu | 2022-04-22 | 2022-04-29
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-04-22 | 2022-04-23
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-04-24 | 2022-04-27
Kiểm định lại chất lượng | 2022-04-28 | 2022-04-29
3. Phân tích thiết kế | 2022-04-29 | 2022-05-11
3.1 Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 2022-04-29 | 2022-05-03
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-04 | 2022-05-08
Kế hoạch cuối cùng | 2022-05-09 | 2022-05-09
Đề xuất thực hiện | 2022-05-10 | 2022-05-10
Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-11 | 2022-05-11
4. Hiện thực chức năng | 2022-05-11 | 2022-05-28
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-05-29 | 2022-06-07
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-05-29 | 2022-06-05
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-06-06 | 2022-06-07
Vận hành | 2022-06-08 | 2022-06-09
Kết thúc dự án | 2022-06-10 | 2022-06-10